## 房建（在施）
二组房建（在施）
档案整理 | 序号 | 监督注册号 | 施工许可证号 | 工程名称 | 单体 数量 | 地址 | 建筑面积 （平方米） | 工程总造价 （万元） | 工程 性质 | 建设单位 | 建设单位项目负责人 | 监理单位 | 监理单位项目负责人 | 施工单位 | 施工单位项目负责人 | 注册日期 | 风险等级 | 监督计划 | 首次监督工作会 | 抽检试验 | 历次检查日期 | 已查次数 | 下次检查月份 | 备注 | 备注（移转或责改）
| 1 | 京建质字[2020](亦庄)第0107号 | [2020]施[经]建字0100号 | 北京市通州区台湖镇亦庄新城站前区YZ00-0401-0056、YZ00-0401-L0055-02地块R2二类居住用地、A334托幼用地项目（1＃、2＃住宅楼等13项） | 13 | 台湖镇亦庄新城站前区YZ00-0401-0056、YZ00-0401-L0055-02地块 | 69440.72 | 26725.3671 | 房屋建设工程->住宅->普通商品住宅 | 北京通诚房地产开发有限公司 | 邢志刚 13810500531 | 中经国际工程监理集团有限公司 | 梁斌13070121062 | 陕西建工集团股份有限公司 | 孙阳超 15529086621 | 2020.8.6 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制上传 | 2020.8.18交底 | 2021年：钢筋2组； 砼回弹； | 2020.10.21、2020.11.20、2021.3.16、2021.5.14、2021.6.29、2021.9.16、2021.12.2 、2022.4.20、2022.7.20、2022.8.23 | 10 | 2022.11
| 2 | 京建质字[2020](亦庄)第0108号 | [2020]施[经]建字0101号 | 北京市通州区台湖镇亦庄新城站前区YZ00-0401-0056、YZ00-0401-L0055-02地块R2二类居住用地、A334托幼用地项目（A2＃9班幼儿园） | 1 | 台湖镇亦庄新城站前区YZ00-0401-0056、YZ00-0401-L0055-02地块 | 3695.84 | 1403.3091 | 房屋建设工程->小区配套公建->商品房小区配套 | 北京通诚房地产开发有限公司 | 邢志刚 13810500531 | 中经国际工程监理集团有限公司 | 梁斌13070121062 | 陕西建工集团股份有限公司 | 张曙龙13993345434 | 2020.8.6 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制上传 | 2020.8.18 |  | 2020.11.20、2021.12.2 、2022.4.20 、2022.7.20、 2022.8.23 | 5 | 2022.11 | 2020年中止、2021年恢复
张磊 | 3 | 京建质字[2020](亦庄)第0172号 | [2020]施[经]建字0161号 | 集成电路核心零部件及耗材制造基地项目(表面处理车间等4项） | 4 | 北京经济技术开发区0606街区YZ00-0606-0014-1地块 | 19314.23 | 4828.5 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京亦盛精密半导体有限公司 | 李玉飞18210979092 | 北京和平诚信工程建设监理有限公司 | 刘金平13701292075 | 大连凯杰建设有限公司 | 张士阳13332009303 | 2020.11.6 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2020.11.13交底 | 2022.8 钢结构 | 2020.12.24、2021.4.19、2021.12.1、2022.4.22 | 4 | 2022.7 | 2021.6.30中止、2021.11.24恢复、2021.12.1验槽
| 4 | 京建质字[2020](亦庄)第0195号 | [2020]施[经]建字0181号 | 半导体装备零部件全工艺智能制造生产基地项目（1＃车间等8项） | 8 | 北京经济技术开发区0606街区YZ00-0606-0014-2地块 | 24038.77 | 6009.69 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京富创精密半导体有限公司 | 李洪斌13940400878 | 北京和平诚信工程建设监理有限公司 | 刘金平13701292075 | 大连凯杰建设有限公司 | 刘建良18608002997 | 2020.11.27 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2020.12.24 交底未签 |  | 2020.12.24、2021.4.19 |  | 2022 | 2021.6.31中止
| 5 | 京建质字[2022](经)第0179号 | 110230202209230101 | 集成电路装备零部件研发制造基地项目（机加车间等7项） | 7 | 北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0016地块 | 32816.67 | 9845.001 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京富创精密半导体有限公司 | 李洪斌13940400878 | 北京和平诚信工程建设监理有限公司 | 张志鹏13373052886 | 大连凯杰建设有限公司 | 张士阳13332009303 | 2022.9.23 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.9.30 |  |  |  | 未去过
张磊 | 6 | 京建质字[2020](亦庄)第0208号 | [2020]施[经]建字0193号 | 北京精测半导体设备及准分子激光器项目（厂房1等12项） | 12 | YZ00-0606-0025 地块 | 61462.64 | 25600 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京精测半导体装备有限公司 | 吴涛18410070155 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 刘金汉18705696275 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 刘阳13311287742 | 2020.12.18 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2020.12.28交底 | 2021年：卷材1组； 2022.8砼 | 2021.5.17、2021.8.10、2021.11.25、2022.3.28 、2022.6.30 | 5 | 2022.9
张磊 | 7 | 京建质字[2020](亦庄)第0235号 | [2020]施[经]建字0218号 | 高端石英制品产业化项目（研发检测楼等5项） | 5 | 亦庄新城0605街区C1-3-2-1地块 | 43430.9 | 20006.1216 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京凯芯新材料科技有限公司 | 崔来玉13910412031 | 北京华达建业工程管理股份有限公司 | 彭朝柱13910104583 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 王广东13520097985 | 2020.12.31 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2021.1.8交底 | 2022.8砼 | 2021.4.19、2021.7.28、2021.11.2、2022.3.22、2022.6.28 、2022.9.7 | 6 | 2022.12
张磊 | 8 | 京建质字[2021](亦庄)第0000号 | [2021]施[经]建字0001号 | 中芯京城集成电路生产线项目（FAB3 P1生产厂房等32项） | 32 | 亦庄新城0606街区YZ00-0606-0001地块 | 331938 | 80130 | 房屋建设工程->工业用房 | 中芯京城集成电路制造（北京）有限公司 | 张旭 18911229525 | 北京伟泽工程项目管理有限公司 | 贺成林13661160144 | 北京博大经开建设有限公司 | 孙浙上13366760211 | 2021.1.8 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制上传 | 2021.1.28交底 | 2021年：卷材2组、钢筋2组； 2022.8砼 | 2021.4.13、2021.6.22、2021.8.24、2021.11.18、2022.3.9、2022.6.21 | 7 | 2022.9
| 9 | 京建质字[2022](经)第0080号 | 110230202204240101 | 中芯京城集成电路生产线项目（FAB3 P1生产厂房等32项及P2厂房等）（FAB3 P2生产厂房等9项） | 9 | 北京市北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0001地块 | 154842.8 | 121027.7961 | 房屋建设工程->工业用房 | 中芯京城集成电路制造（北京）有限公司 | 张旭 18911229525 | 北京伟泽工程项目管理有限公司 | 贺成林13661160144 | 北京博大经开建设有限公司 | 朱杰18612326322 | 2022-04-24 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制 | 2022.4.27 | 2022.8钢筋2组 | 2022.6.21、2022.9.30 | 2 | 2023.1
| 10 | 京建质字[2020](亦庄)第0052号 | [2020]施[经]建字0042号 | 北京经济技术开发区E9R2、E9A2地块R2二类居住用地、A33基础教育用地项目（1＃住宅楼等15项） | 15 | E9R2、E9A2地块 | 175943.08 | 78212.1372 | 房屋建设工程->住宅->普通商品住宅 | 北京通建融创恒丰置业有限公司 | 刘发威18501252323 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 郁万涛 19802268809 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 高远超 18611978171 | 2020.5.20 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制上传 | 2020.5.22 | 2021年：卷材2组、钢筋4组； 砼回弹； 保温1组； | 2020.7.1、2020.9.4、2020.10.15、2021.3.18、2021.5.19、2021.6.8、2021.6.28、2021.08.05、2021.10.19 、2022.3.30、2022.7.12 、2022.8.9、2022.11.7、2022.12.23 | 14 | 下次竣工验收 | 2021监督组有调整
| 11 | 京建质字[2021](亦庄)第0024号 | 110230202102090101 | 科泰乐讯高科技产业基地项目三期（1号研发测试楼等4项） | 4 | 路东区G7-2F1地块 | 52739.86 | 17885.5366 | 房屋建设工程->工业用房 | 科泰乐讯（北京）通信设备有限公司 | 佟彬 13910402117 | 北京光华建设监理有限公司 | 刘红军010-67195218-8004 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 崔海瑞13521427853 | 2021.2.9 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2021.3.12 | 2021年：钢筋10组； 2022.8砼 | 2021.7.7、2021.10.14、2021.12.14 、2022.3.1、2022.5.24 、2022.8.30、2022.12.27 | 7 | 2023.3
张磊 | 12 | 京建质字[2021](亦庄)第0067号 | ‘110230202103310000 | 投影光刻机曝光光学系统研发及批量生产基地项目（1＃生产厂房等11项） | 13 | 北京经济开发区0606街区YZ00-0606-0024地块 | 118921.11 | 63859.7908 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京国望光学科技有限公司 | 崔穆涵 15044159855 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 贠宝华 13910977248 | 北京博大经开建设有限公司 | 冷佳航 18612875001 | 2021.3.31 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制上传 | 2021.4.2 | 2022.8砼 | 2021.5.17 、2021.07.09、2021.10.13 、2022.2.23、2022.6.2、2022.9.14、2022.12.27 | 7 | 2023.3 | 2021.07.09验槽
| 13 | 京建质字[2020](亦庄)第0076号 | [2020]施[经]建字0073号 | 通州区嘉创二路4号地定向安置房项目（1＃住宅楼等8项） | 8 | 台湖镇嘉创二路4号地 | 142779.34 | 55460.2426 | 房屋建设工程->住宅->政策性住房->定向安置房 | 北京嘉创鸿业房地产开发有限公司 | 蒋新昌 13370135617 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 沈庆13641201971 | 成龙建设集团有限公司——中交一公局集团有限公司 | 高磊 ---- 王瑞俊----孙奇 | 2020.7.23 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制上传 | 2020.07.31交底 | 2021年：砼回弹； | 2020.10.28、2021.1.5、2021.5.12、2021.6.29、2021.9.2、2021.11.10、2022.3.31、2022.8.15 | 8 | 2022.11 | 变更总包单位； 2021.1.24中止、恢复、
| 14 | 京建质字[2020](亦庄)第0077号 | [2020]施[经]建字0074号 | 通州区嘉创二路4号地定向安置房项目（9＃住宅楼等6项、幼儿园教学楼等2项） | 8 | 台湖镇嘉创二路4号地 | 73572.33 | 26047.1949 | 房屋建设工程->住宅->政策性住房->定向安置房 | 北京嘉创鸿业房地产开发有限公司 | 蒋新昌 13370135617 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 沈庆13641201971 | 成龙建设集团有限公司——中交一公局集团有限公司 | 胡耀令--__陈红 | 2020.7.23 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制上传 | 2020.07.31交底 | 2021年：钢筋2组； 砼回弹； | 2020.10.28、2021.1.5、 2021.5.12、2021.6.29、2021.9.2、2021.11.10、2022.3.31、2022.8.15 | 8 | 2022.11 | 变更总包单位；2021.1.24中止、恢复
| 15 | 京建质字[2021](亦庄)第0127号 | 110230202106160101 | 北京邮件综合处理中心四期工程（机房楼（四期）等2项 | 2 | 通州区台湖镇 | 84358 | 63150.3879 | 房屋建设工程->综合类公建 | 中国邮政集团有限公司北京市分公司 | 石立成 13703210590 | 北京建扶工程建设监理有限责任公司 | 于希辉 13911816356 | 北京住总集团有限责任公司 | 朱晓伟 18600690675 | 2021-06-16 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2021.7.6 | 2022.8 钢结构 | 2021.8.25、2021.11.19、2021.12.15、2022.5.11、2022.10.25 | 5 | 2023.1 | 2021.11.19验槽
| 16 | 京建质字[2021](亦庄)第0186号 | 110230202108110101 | 华润赛科药业制剂厂库房及质检楼建设项目(3号质检楼等9项) | 9 | 通州区台湖镇光机电一体化产业基地经海七路3号 | 42528.96 | 28135.2551 | 房屋建设工程->工业用房 | 华润赛科药业有限责任公司 | 果青13810458673 | 北京集东建设工程监理有限责任公司 | 齐朝会13683399681 | 中航天建设工程集团有限公司 | 李晓亮13811909816 | 2021-08-11 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2021.9.7 | 2022.8 钢结构 | 2021.9.23、2021.12.15、2022.3.24、2022.7.4、2022.12.29 | 5 | 2023.3
张磊 | 17 | 京建质字[2021](亦庄)第0211号 | 110230202108300301 | 北京亦庄京广协同创新产业园项目（1#生产车间等14项） | 14 | 北京经济技术开发区B4-2-5-1地块 | 86485.26 | 54346.2641 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京亦庄京广科技创新有限公司 | 张景彪 13693397710 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 王志刚13466607975 | 北京城建五建设集团有限公司 | 文迪伟13426064703 | 2021-08-30 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2021.9.7 | 2022.8砼 钢筋2组、防水2组 | 2021.11.25、2022.3.9 、2022.5.31、2022.10.9 | 4 | 2023.1 | 2021.11.25验槽
张磊 | 18 | 京建质字[2021](亦庄)第0242号 | 110230202109290301 | 北京马驹桥大宗气站项目（综合动力站等7项） | 7 | 北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0060地块 | 7063.65 | 4600 | 房屋建设工程->工业用房 | 联华林德工业气体（北京）有限公司 | 朱飞云18621960190 | 北京地厚工程管理有限公司 | 高咏 13311538286 | 泛华建设集团有限公司 | 张洪国13051009171 | 2021-09-29 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2021.10.11 |  | 2021.11.26、2022.2.28、2022.5.30、2022.9.13 | 4 | 2022.12 | 2021.11.26验槽
| 19 | 京建质字[2021](亦庄)第0266号 | 110230202110220101 | 通州区两站一街E5、E6地块东城区旧城保护定向安置房项目（15#住宅楼、17#住宅楼、18#住宅楼、2#密闭清洁站、残疾人康复中心、K3车库二标段） | 6 | 通州区台湖镇 | 86981.86 | 39762.3179 | 房屋建设工程->住宅->政策性住房->定向安置房 | 北京正阳恒瑞置业公司 | 黎雄勇13651386361 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 安丽敏13810860847 | 北京东兴建设有限责任公司 | 董楠13366689773 | 2021-10-22 | 重大风险 每月1次 | 已编制上传 | 2021.10.29 | 计划2022.11钢筋2组，防水2组 | 2022.1.12 、2022.8.3 | 2 | 2022.11
| 20 | 京建质字[2021](亦庄)第0265号 | 110230202110220201 | 通州区两站一街E5、E6地块东城区旧城保护定向安置房项目（13#住宅楼、14#住宅楼、16#住宅楼、PT-7（配套用房）、K3车库一标段） | 5 | 通州区台湖镇 | 82727.14 | 31438.2433 | 房屋建设工程->住宅->政策性住房->定向安置房 | 北京正阳恒瑞置业公司 | 黎雄勇13651386361 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 安丽敏13810860847 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 董长亮13911597856 | 2021-10-22 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制上传 | 2021.10.29 | 计划2022.11钢筋2组，防水2组 | 2022.5.12、2022.8.24 | 2 | 2022.11 | 中止、恢复；土方支护在二标段，CFG桩单独施工。
| 21 | 京建质字[2021](亦庄)第0164号 | 110230202107160301 | 经开区信创园一期项目（G6F-1-1#办公楼等15项） | 15 | 北京经济技术开发区路东区G6F-1地块 | 273220.84 | 186012.6766 | 房屋建设工程->办公用房->商品房写字楼 | 北京通明湖信息城发展有限公司 | 冯晓光 13264206572 | 北京华达建业工程管理股份有限公司 | 王印 13436382300 | 中国建筑股份有限公司 | 王肇武 010-68451268 | 2021-07-16 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制上传 | 2021.7.23 | 计划2022.11钢筋2组， 钢结构实体、回弹。 | 2021.9.9、2021.12.30、2022.3.4、2022.7.15、2022.12.13 | 5 | 2023.3
| 22 | 京建质字[2021](亦庄)第0275号 | 110230202110280201 | 经开区信创园一期项目（G7F-1-会展中心等10项） | 10 | 北京经济技术开发区路东区G7F-1地块 | 184255.2 | 114395.2562 | 房屋建设工程->综合类公建 | 北京通明湖信息城发展有限公司 | 郭俊佳18811675923 | 北京京龙工程项目管理有限公司 | 姜野13683239255 | 中铁建设集团有限公司 | 黄玮13910832858 | 2021-10-28 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制上传 | 2021.11.24 | 计划2022.11钢筋2组，防水2组 | 2021.12.30、2022.5.24、2022.8.24 | 4 | 2022.11
| 23 | 京建质字[2021](经)第0287号 | 110230202111170101 | 经开区信创园一期项目（G6F-5-1#楼等13项） | 13 | 北京经济技术开发区路东区G6F-5地块 | 198369.1 | 123871.2498 | 房屋建设工程->综合类公建 | 北京通明湖信息城发展有限公司 | 陈强强18613319113 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 马元吉13141224163 | 中航建设集团有限公司 | 邱江13301325230 | 2021-11-17 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制上传 | 2021.11.24 | 计划2022.11钢筋2组，防水2组 | 2022.3.15、2022.6.24、2022.12.13 | 3 | 2023.3
| 24 | 京建质字[2021](经)第0290号 | 110230202111180101 | 经开区信创园一期项目（G7F-2-1#办公楼等9项及G7F-3-1#办公楼等10项） | 19 | 北京经济技术开发区路东区G7F-2地块、G7F-3地块 | 173633.84 | 100495.2793 | 房屋建设工程->综合类公建 | 北京通明湖信息城发展有限公司 | 姜亮亮13811312106 | 北京正方建设监理有限责任公司 | 王建宏18801447979 | 中交第四公路工程局有限公司 | 郭帅文18070388549 | 2021-11-18 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2021.11.24 | 2022.9钢筋2组； | 2022.3.8、2022.8.22 | 2 | 2022.11
| 25 | 京建质字[2021](经)第0313号 | 110230202112150101 | 经开区信创园一期项目（G4F-4 1#楼等18项） | 18 | 北京经济技术开发区路东区G4F-4地块 | 331533.53 | 207218.1679 | 房屋建设工程->办公用房->商品房写字楼 | 北京通明湖信息城发展有限公司 | 苏月15810610162 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 陈继刚18911939263 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 王健13911781752 | 2021-12-15 | 重大风险 每月1次 | 已编制上传 | 2021.12.21 | 2022.8钢筋3组、防水2组 | 2022.3.24、2022.5.10、2022.8.22 | 3 | 2022.11
| 26 | 京建质字[2021](经)第0308号 | 110230202112090101 | 北京智慧电竞赛事中心项目（综合楼） | 1 | 北京经济技术开发区亦庄新城台湖镇光机电一体化基地G-074地块 | 15227.39 | 13057.1622 | 房屋建设工程->工业用房 | 尚亦城（北京）科技文化集团有限公司 | 梁健81215933 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 邹小林15810618397 | 中国中建设计集团有限公司 中建城市建设发展有限公司 | 阎福斌18500653916耿少华15010071599 | 2021-12-09 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制 | 2021.12.21 | 2022.8 钢结构 | 2022.3.21、2022.7.8、2022.9.27 | 3 | 2022.12
张磊 | 27 | 京建质字[2021](经)第0322号 | 110230202112290101 | 润生二期城市更新产业升级项目（1#生产研发楼等3项） | 3 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街29号 | 64759.41 | 21000 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京润生食品有限公司 | 丁姗姗13720038515 | 北京百信今典工程项目管理有限公司 | 梅瑞涛13832860916 | 中建一局集团东南建设有限公司 | 李津 | 2021-12-29 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.1.7 | 计划2022.11钢筋2组，防水2组 | 2022.3.16 、2022.6.30 | 2 | 2022.9
张磊 | 28 | 京建质字[2022](经)第0045号 | 110230202203230201 | 半导体装备产业化基地扩产项目（四期）（2#生产测试厂房等5项） | 5 | 北京经济技术开发区亦庄新城（通州片）0606街区YZ00-0606-0032地块 | 121285.54 | 65165.6706 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 李日曦13601339077 | 北京华达建业工程管理股份有限公司 | 高占民13621246790 | 北京城建集团有限责任公司 | 肖瑞彦13051095778 | 2022-03-23 | 重大风险 每月1次 | 已编制 | 2022.3.25 | 2022.8 钢筋2组； | 2022.5.10、2022.8.17 | 2 | 2022.11
张磊 | 29 | 京建质字[2022](经)第0046号 | 110230202203230101 | 半导体装备产业化基地扩产项目（四期）（1#生产厂房等11项） | 11 | 北京经济技术开发区亦庄新城（通州片）0606街区YZ00-0606-0032地块 | 240441.78 | 105024.6584 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 李日曦13601339077 | 北京华达建业工程管理股份有限公司 | 高占民13621246790 | 中建-大成建筑有限责任公司 | 谢海勇13911017338 | 2022-03-23 | 重大风险 每月1次 | 已编制 | 2022.3.25 | 2022.8 钢筋2组；防水2组 | 2022.5.10、2022.8.17 | 2 | 2022.11
| 30 | 京建质字[2022](经)第0084号 | 110230202204250401 | 北京经济技术开发区亦庄新城0510街区YZ00-0510-0017地块R2二类居住用地项目（1#住宅楼等13项） | 13 | 亦庄新城0510街区YZ00-0510-0017地块 | 66869.97 | 19402.8537 | 房屋建设工程->住宅->普通商品住宅 | 北京兴意房地产开发有限公司 | 张金雨15715769879 | 北京方圆工程监理有限公司 | 安红社18722167526 | 中国五冶集团有限公司 | 张磊15522190827 | 2022-04-25 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.4.29 | 计划2022.11钢筋2组，防水2组 | 2022.7.8、2022.11.2 | 2 | 2023.2
| 31 | 京建质字[2022](经)第0094号 | 110230202205170101 | 通州区马驹桥人民法庭新建工程项目（审判主楼） | 1 | 通州区马驹桥镇 | 4377.58 | 2265.0768 | 房屋建设工程->其他 | 北京市通州区人民法院 | 柳振军18610700851 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 高贯健18600362171 | 中泰建工（北京）建筑工程有限公司 | 涂志成15110260270 | 2022-05-17 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.5.20 | 2022.8钢筋2组 | 2022.7.26、2022.10.25 | 2 | 2023.1
| 32 | 京建质字[2022](经)第0097号 | 110230202205190101 | 华封集芯先进封测基地项目（生产厂房1等 34项） | 34 | 北京经济技术开发区0606街区YZ00-0606-0051地块 | 205152.5 | 110000 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京华封集芯电子有限公司 | 邓国平13788802329 | 方舟工程管理有限公司 | 张会民15175392369 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 李阳18810120550 | 2022-05-19 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.5.23 | 计划2022.11钢筋2组，防水2组 | 2022.7.8、2022.12.28 | 2 | 2023.3
| 33 | 京建质字[2022](经)第0085号 | 110230202204250201 | 小米智能制造产业基地项目（二号厂房等2项） | 2 | 北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0101 地块 | 53025.54 | 19677.3365 | 房屋建设工程->工业用房 | 小米景曦科技有限公司 | 王中华13662247325 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 孟凡军13304055879 | 中国汽车工业工程有限公司 | 于亚庆15302098863 | 2022-04-25 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制 | 2022.4.29 | 计划2022.11砼实体 | 2022.8.10、2023.11、2023.2.3 | 3 | 2022.5
| 34 | 京建质字[2022](经)第0096号 | 110230202205180101 | 小米智能制造产业基地项目（试验楼） | 1 | 北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0101 地块 | 16344.78 | 6444.4165 | 房屋建设工程->工业用房 | 小米景曦科技有限公司 | 王中华13662247325 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 韩兴家18642012381 | 中建三局集团有限公司 | 付海龙15010010841 | 2022-05-18 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.5.27 |  | 2022.8.10 | 1 | 2022.11
| 35 | 京建质字[2022](经)第0100号 | 110230202205250201 | 小米智能制造产业基地项目（三号厂房、综合站房及污水处理站等3项、发运准备间等8项） | 12 | 北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0101 地块 | 146412.4 | 68906.7022 | 房屋建设工程->工业用房 | 小米景曦科技有限公司 | 王中华13662247325 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 韩兴家18642012381 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 王秀辉13804046037 | 2022-05-25 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制 | 2022.5.27 | 计划2022.11钢结构实体 | 2022.8.10 | 1 | 2022.11
| 36 | 京建质字[2022](经)第0101号 | 110230202205250101 | 小米智能制造产业基地项目(一号厂房、南一门等4项） | 5 | 北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0101 地块 | 111286.45 | 43877.9989 | 房屋建设工程->工业用房 | 小米景曦科技有限公司 | 王中华13662247325 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 周竞天 18618253977 | 中建三局集团有限公司 | 谷哓13381280526 | 2022-05-25 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.5.27 | 计划2022.11钢结构实体 | 2022.8.10 | 1 | 2022.11
| 37 | 京建质字[2022](经)第0102号 | 110230202205250301 | 小米智能制造产业基地项目（综合楼） | 1 | 北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0101 地块 | 31380.14 | 12372.5552 | 房屋建设工程->工业用房 | 小米景曦科技有限公司 | 王中华13662247325 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 刘晓旭18235373518 | 中建三局集团有限公司 | 闫朋15210919559 | 2022-05-25 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.5.27 |  | 2022.8.10 | 1 | 2022.11
| 38 | 京建质字[2022](经)第0104号 | 110230202206020101 | 工业厂房及附属设施-五洲科技园项目（1#A厂房等51项） |  | 通州区台湖镇 | 168210.69 | 45000 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京五洲环球置业有限公司 | 李金林13911186876 | 北京中建协工程咨询有限公司 | 岳宝增13641085310 | 吉林建工集团有限公司 | 常晓东15948725989 | 2022-06-02 |  | 已编制 | 2022.6.7 |  |  |  | 未去过
| 39 | 京建质字[2022](经)第0157号 | 110230202208120301 | 2号次高压A调压站及进出线天然气工程（站内部分）（应急指挥中心等2项） | 2 | 亦庄开发区G6-2U2地块 | 2608.34 | 2296.6673 | 房屋建设工程->办公用房->自用办公楼 | 北京北燃港华燃气有限公司 | 刘献全13699278666 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 | 徐永吉18511526113 | 北京兴坤建筑有限公司 | 李江飞15131227626 | 2022-08-12 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.8.19 |  | 2022.11.21 | 1 | 2023.2
| 40 | 京建质字[2022](经)第0166号 | 110230202209070101 | 京东智慧物流基地项目（分拣厂房等5项） | 5 | 北京经济技术开发区亦庄新城0603街区F13地块 | 94847.32 | 29198.9911 | 房屋建设工程->其他 | 北京宝拓仓储服务有限公司 | 董砚亮13701391112 | 方舟工程管理有限公司 | 张金林13283339445 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 史梁18618367753 | 2022-09-07 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制 | 2022.9.9 |  |  |  | 未去过
| 41 | 京建质字[2020](亦庄)第0236号 | [2020]施[经]建字0216号 | 溅射靶材及溅射设备关键部件产业化项目（生产车间等4项） | 4 | 金桥科技产业基地C1-3-2-2地块 | 25015.55 | 10000 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京江丰电子材料有限公司 | 冯子正 13586869843 | 无 | 无 | 南通市力恒建筑工程有限公司 | 吴松涛13906287838 | 2020.12.31 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2021.1.8交底 | 2022.8钢筋2组 | 2021.4.19、2021.7.28、2022.9.7 | 3 | 2022.12 | 2021.7.28验槽、中止
| 42 | 京建质字[2021](亦庄)第0035号 | 110230202103010201 | 智能制造机器人工业自动化生产及研发基地项目（1＃厂房等5项) | 5 | 通州园金桥科技产业基地景盛北一街12号 | 15403.2 | 5358.2329 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京嘉通信瑞科技有限公司 | 李兴旺13121129405 13581680542 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 孟海涛13552671995 | 河北建设集团股份有限公司 | 王跃民 13020099295 | 2021.3.1 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2021.3.12 | 计划2022.11钢结构实体 | 2021.5.10、2021.08.04、2022.9.14 | 3 | 2022.12 | 2021年中止
| 43 | 京建质字[2022](经)第0176号 | 110230202209210201 | 北京东南高速公路智慧物流港项目（一期）（13#B-1冷库等7项） | 7 | 北京经济技术开发区亦庄新城0600街区YZ00-0600-6005地块 | 56730.15 | 33925.8473 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京首发投资控股有限公司 | 吴峰13488891862 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 何涛13801028023 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 牛军15931920522 | 2022.9.21 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制 | 2022.9.28 |  |  |  | 未去过
| 44 | 京建质字[2022](经)第0177号 | 110230202209220101 | 北京东南高速公路智慧物流港项目（一期）（1#A-1冷库等17项） | 17 | 北京经济技术开发区亦庄新城0600街区YZ00-0600-6002地块 | 114122.4 | 69267.7555 | 房屋建设工程->其他 | 北京首发投资控股有限公司 | 吴峰13488891862 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 何涛13801028023 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 白清江18618410941 | 2022.9.22 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制 | 2022.9.28 |  |  |  | 未去过
| 45 | 京建质字[2022](经)第0230号 | 110230202212220101 | 北投台湖产业园项目 | 1 | 北京亦庄开发区新城0503街区G-071地块 | 24354.51 | 12055.3872 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京天朗慧谷科技有限公司 | 杨金红18501223806 | 北京光华建设监理有限公司 | 王强13910758980 | 中铁六局集团有限公司 | 刘双合18601990990 | 2022.12.22 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.12.28 |  |  |  | 未去过
| 46 | 京建质字[2021](经)第0324号 | 110230202112300101 | 九州恒盛绿色电能设备研发及产业化基地项目（研发试验楼等4项） | 4 | 北京经济技术开发区亦庄新城0605街区D1-4-4-1地块 | 44804.38 | 20016.5 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京九州恒盛电力科技有限公司 | 贺宁13911488737 | 无 | 无 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 李会阳15701604053 | 2021.12.30 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制 | 2022.1.7 | 2022.1.7 |  |  | 未去过
| 47 | 京建质字[2022](经)第0239号 | 110230202212300201 | 新光凯乐高端乘用车核心零部件国产化建设项目（1#生产研发楼等5项） | 5 | 北京经济技术开发区亦庄新城0605街区B2-1-7-1地块 | 24977.93 | 8998 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京新光凯乐汽车冷成型件股份有限公司 | 陈攀18611392152 | 北京中岩工程管理有限公司 | 苏桂林13191834366 | 大连凯杰建设有限公司 | 陈忠帅041187622355 | 2022.12.30 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2023.1.6 |  |  |  | 未去过
| 48 | 京建质字[2023](经)第0018号 | 110230202301170301 | 小米智能制造产业基地项目（四号厂房） | 1 | 北京经济技术开发区亦庄新城0606街区YZ00-0606-0101地块 | 12378.67 | 2475.734 | 房屋建设工程->工业用房 | 小米景曦科技有限公司 | 王中华13662247325 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 伊林15811155985 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 李腾13904048214 | 2023.1.17 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2023.2.3
| 施工许可证数量 |  |  |  | 单体数量 |  | 面积 | 工程总造价 （万元）
| 48 |  |  |  | 397 |  | 4516110.29 | 2216253.3313
|  | 统计 | 施工许可证数量 | 面积/造价
|  | 房建在施 | 48 | 4516110.29 |  | 451.611
|  | 装修在施 | 16 | 119559.36 |  | 11.9559
|  | 房建完工未验 | 2 | 27373.85 |  | 2.7374
|  | 装修完工未验 | 26 | 143177.38 |  | 14.3177
|  | 房建停工 | 3 | 320116.51 |  | 32.0117
|  | 装修停工 | 5 | 58089 |  | 5.8089
|  |  | 100 | 5184426.39 |  | 518.4426
|  | 市政在施 | 19 | 160042.0719 |  | 16.0042
|  | 市政完工未验 | 3 | 5674.9806 |  | 0.5675
|  |  | 22 | 165717.0526 |  | 16.5717

## 装修（在施）
二组装修（在施）
档案整理 | 序号 | 监督注册号 | 施工许可证号 | 工程名称 | 单体 数量 | 地址 | 工程规模 （平方米） | 工程总造价 （万元） | 工程 性质 | 建设单位 | 建设单位项目负责人 | 监理单位 | 监理单位项目负责人 | 施工单位 | 施工单位项目负责人 | 注册日期 | 风险等级 | 监督计划 | 首次监督工作会 | 抽检试验 | 检查1 | 检查2 | 检查3 | 备注责改、移转情况
| 1 | 京建质字[2021](经)第0327号 | 110230202112310103 | 北京智慧电竞赛事中心项目单宿楼改造工程 | 2 | 北京市通州区嘉创二路6号10幢 | 31674.74 | 6169.9399 | 装修改造工程->结构改造 | 尚亦城（北京）科技文化集团有限公司 | 梁健17710242682 | 北京北咨工程管理有限公司 | 杨定明13801251635 | 泛华建设集团有限公司 | 高学政18211056506 | 2021-12-31 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.1.7 |  | 2022.3.21
| 2 | 京建质字[2022](经)第0030号 | 110230202203100103 | 北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼1层及2层装修工程 | 1 | 北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼1层及2层 | 2149.8 | 350 | 装修改造工程->现状改建->其它类型 | 华翊博奥（北京）量子科技有限公司 | 何威13691300831 | 无 | 无 | 北京盛世诚达建筑装饰工程有限公司 | 项国斌13001258798 | 2022-03-10 | 低风险 1次 | 已编制 | 2022.3.15 |  | 2022.7.29 |  |  | 8.15确认收尾阶段
| 3 | 京建质字[2022](经)第0093号 | 110230202205170203 | 2号表面处理厂房修缮工程项目 | 1 | 北京市通州区景盛北三街甲2号 | 1500 | 374.9406 | 装修改造工程->现状改建->老旧厂房更新改造 | 中国航发北京长空机械有限责任公司 | 陈晓峰15801669889 | 北京长峰新联工程管理有限责任公司 | 马立伟13621122382 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 刘云飞13521259604 | 2022-05-17 | 低风险 1次 | 已编制 | 2022.5.20
| 4 | 京建质字[2022](经)第0125号 | 110230202206290103 | 立立橙库房装修工程 | 1 | 通州区兴贸一街11号4幢 | 6659.12 | 800 | 装修改造工程->装饰装修->其它类型 | 北京立立橙仓储服务有限公司 | 郝国友13621023532 | 无 | 无 | 华翔飞建筑装饰工程有限公司 | 郑志鸿13311230602 | 2022-06-29 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.7.8 |  | 2023.1.5 |  |  | 8.15了解刚开工，工期预计2个月
| 5 | 京建质字[2022](经)第0135号 | '110230202207050103 | 北京经济技术开发区科谷一街8号院8号楼5层、6层北京千禧维迅有限公司装修工程 | 1 | 北京经济技术开发区科谷一街8号院8号楼5层、6层 | 1750 | 155 | 装修改造工程->装饰装修->其它类型 | 北京千禧维讯科技有限公司 | 李杨18911904510 | 无 | 无 | 北京博晟装饰设计工程有限公司 | 李凯18618182387 | 2022-07-05 | 低风险 1次 | 已编制 | 2022.7.8 |  | 2022.8.25 |  |  | 8.15确认施工完成60%
| 6 | 京建质字[2022](经)第0142号 | 110230202207180203 | 北京市供销合作总社马驹桥5#库冷库改造工程项目 | 1 | 北京经济技术开发区（通州）兴茂北街18号5#库房 | 8992.31 | 3527.8347 | 装修改造工程->现状改建->其它类型 | 北京供销社投资管理中心 | 贾雪军13601052962 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 张志平13651234012 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 王海跃13811957195 | 2022-07-18 | 低风险 1次 | 已编制 | 2022.8.12 |  |  |  |  | 施工准备，预计8月20开工，钢结构加固
| 7 | 京建质字[2022](经)第0145号 | 110230202207260103 | 合生世界村项目D区商业改造公区精装修工程 | 1 | 通州区景盛南一街135号院4号楼-1层-102等[6]套 | 14697.07 | 893 | 装修改造工程->现状改建->老旧楼宇更新改造 | 北京合生北方房地产开发有限公司 | 盛廷会13331195275 | 无 | 无 | 秦皇岛伟师建筑装饰工程设计有限公司 | 张江光19930892575 | 2022-07-26 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.8.12 |  | 2022.10.10 |  |  | 8.12了解已开工，柱加固;9.6了解工程完成50%-60%
| 8 | 京建质字[2022](经)第0148号 | 110230202208040103 | 北京信创园5号楼十六层、十八层、十九层室内精装修工程 | 1 | 北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院5号楼十六层、十八层、十九层精装修 | 2120.36 | 328.169 | 装修改造工程->装饰装修->其它类型 | 北京航天七零六信息科技有限公司 | 张兵13810850580 | 北京长峰新联工程管理有限责任公司 | 吴腾飞15510406106 | 北京海汀顿建筑设计工程有限公司 | 张兵13810850580 | 2022-08-04 | 低风险 1次 | 已编制 | 2022.8.12 |  |  |  |  | 施工准备，预计8月20开工
| 9 | 京建质字[2022](经)第0149号 | 110230202208050103 | 光联工业园办公楼装修改造工程 | 2 | 通州区台湖镇光机电一体化产业基地科创东五街2号10幢 | 10596.1 | 2500 | 装修改造工程->装饰装修->老旧楼宇更新改造 | 北京光联投资管理有限公司 | 李一波15911097873 | 北京正直工程监理有限公司 | 王东亮13333391048 | 天津润东嘉成建筑工程有限责任公司 | 苏建永13752032577 | 2022-08-05 |  | 已编制 | 2022.8.12 |  |  |  |  | 施工单位未到位
| 10 | 京建质字[2022](经)第0154号 | 110230202208100503 | 北京通州区环科东一路3号院1号楼外立面及内部装修改造工程 | 2 | 通州区环科东一路3号院1号楼 | 13053.56 | 847 | 装修改造工程->装饰装修->老旧厂房更新改造 | 北京华夏理想证章有限公司 | 吕岩13811380716 | 无 | 无 | 中佟建设工程有限公司 | 白银13869780567 | 2022-08-10 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.8.12 |  |  |  |  | 施工准备，预计二十之后开工，等规划确认外立面做法
| 11 | 京建质字[2022](经)第0155号 | 110230202208120103 | 信创园起步区A区办公楼（6、8、12号楼）装修工程 | 3 | 北京经济技术开发区科谷一街（经开区信创园起步区） | 8467.3 | 1780.6687 | 装修改造工程->装饰装修->其它类型 | 北京通明湖信息城发展有限公司 | 蒋双林13811843599 | 北京中城建建设监理有限公司 | 徐鞅18511770317 | 北京双盈达建设集团有限公司 | 袁小东15811282122 | 2022-08-12 | 低风险 1次 | 已编制 | 2022.8.18 |  |  |  |  | 8.15确认刚开工
| 12 | 京建质字[2022](经)第0182号 | 110230202209300403 | 北京邮件综合处理中心三期运行维护楼厨房改造工程 | 1 | 北京市通州区光机电开发区经海路6号 | 385 | 395.3838 | 装修改造工程->装饰装修->其它类型 | 中国邮政集团有限公司北京市分公司 | 罗文云18610731605 | 天津安源工程建设管理咨询有限公司 | 简会民13651082669 | 中恒创兴建设有限公司 | 郝洪伟13311002839 | 2022-09-30 | 低风险 1次 | 已编制 | 2022.10.14
| 13 | 京建质字[2022](经)第0199号 | 110230202210210203 | 亦庄新城国际人才创新基地1号地（D2）改造工程 | 1 | 北京经济技术开发区景盛南一街135号院1号楼（D2#楼） | 12677.8 | 3694.9164 | 装修改造工程->装饰装修->其它类型 | 北京博大新元房地产开发有限公司 | 徐健15210594731 | 北京京龙工程项目管理有限公司 | 庞新锋13366350633 | 北京天恒建设集团有限公司 | 戴启军13811109511 | 2022-10-21 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制 | 2022.10.28 |  | 2022.12.26
| 14 | 京建质字[2022](经)第9103-1号 | 2022施（经）装字9022号 | 北京经济技术开发区科创东二街5号54幢一层、二层、三层、四层、五层装修工程 | 1 | 科创东二街5号54幢 | 2668.19 | 320 | 装修 | 北京光谷创新置业有限公司 | 王金爽13911529910 | 无 | 无 | 北京海丰建设工程有限公司 | 李军13716661987 | 2022-10-27 | 低风险 1次 | 已编制 | 2022.11.3
| 15 | 京建质字[2022](经)第0225号 | 110230202212090203 | 北京市北京经济技术开发区兴光四街5号2幢一层局部以及二层局部改造工程 | 1 | 北京市北京经济技术开发区兴光四街5号2幢一层、二层 | 3515 | 1126.4679 | 装修 | 北京首量科技股份有限公司 | 朱文华13811548820 | 无 | 无 | 德鑫莱集团有限公司 | 王蕊13391635077 | 2022-12-09 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.12.14
| 16 | 京建质字[2023](经)第0015号 | 110230202301130503 | 李宁运营中心 4 号展览馆一层局部内装修工程 | 1 | 通州区中关村科技园光机电一体化产业基地兴光五街8号4幢一 层 | 1321.2 | 256.0664 | 装修改造工程->装饰装修->其它类型 | 李宁（中国）体育用品有限公司 | 沈鸿18601119295 | 无 | 无 | 上海盛创建筑装饰工程有限公司 | 张玉敏18618288659 | 2023.1.13 | 低风险 1次 | 已编制 | 2023.1.18
| 施工许可证数量 |  |  |  | 单体数量 |  | 面积 | 工程总造价 （万元）
| 16 |  |  |  | 21 |  | 119559.36 | 23519.3875

## 市政（在施）
二组市政（在施）
序号 | 注册号 | 开工证号 | 工程名称 | 单体 数量 | 地址 | 工程规模 （米） | 工程总造价 （万元） | 工程 性质 | 建设单位 | 建设单位项目负责人 | 监理单位 | 监理单位项目负责人 | 施工单位 | 施工单位项目负责人 | 注册日期 | 风险等级 | 监督计划 | 首次监督工作会 | 抽检试验 | 历次检查日期 | 已查次数 | 下次检查月份 | 备注 | 备注
1 | 京建质字[2021](亦庄)第0259号 | 110230202110150502 | 北京亦庄新城辛四路（同义路-四凤路）新建道路工程1标段 | 17 | 由北京经济技术开发区道路桩号-0+017.30经北京经济技术开发区辛四路到北京经济技术开发区道路桩号0+081、由亦庄开发区同义路经辛四路到亦庄开发区环宇西二路 | 0 | 11880.0722 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 钱鹏 13522396350 | 北京中环工程建设监理有限责任公司 | 朱庆军18661538622 | 北京六建集团有限责任公司 | 郝波13520050563 | 2021-10-15 | 一般风险 | 已编制 | 2021.10.20 |  | 2022.1.6、2022.6.29、2022.9.15
2 | 京建质字[2021](亦庄)第0252号 | 110230202110150202 | 北京亦庄新城辛四路（同义路-四凤路）新建道路工程2标段 | 7 | 由亦庄开发区同义路经辛四路到亦庄开发区环宇西二路 | 0 | 11520.7494 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 钱鹏 13522396350 | 北京中环工程建设监理有限责任公司 | 朱庆军18661538622 | 北京建工路桥集团有限公司 | 邵继有13910408052 | 2021-10-15 | 较大风险 | 已编制 | 2021.10.20 |  | 2022.1.6、2022.9.6
3 | 京建质字[2021](亦庄)第0255号 | 110230202110150802 | 北京亦庄新城辛四路（同义路-四凤路）新建道路工程5标段 | 11 | 由亦庄开发区同义路经辛四路到亦庄开发区环宇西二路、由北京经济技术开发区环宇西二路经北京经济技术开发区辛四路到北京经济技术开发区环宇东五路 | 0 | 9323.4057 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 钱鹏 13522396350 | 北京中环工程建设监理有限责任公司 | 朱庆军18661538622 | 中交隧道工程局有限公司 | 邱映和18844745666 | 2021-10-15 | 较大风险 | 已编制 | 2021.10.20 |  | 2022.1.19、2022.4.18、2022.9.15
4 | 京建质字[2021](亦庄)第0254号 | 110230202110150402 | 北京亦庄新城辛四路（同义路-四凤路）新建道路工程3标段 | 8 | 由亦庄开发区同义路经辛四路到亦庄开发区环宇西二路 | 0 | 12560.0939 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 钱鹏 13522396350 | 北京中环工程建设监理有限责任公司 | 朱庆军18661538622 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 赵文娟13520630863 | 2021-10-15 | 较大风险 | 已编制 | 2021.10.20 |  | 2022.1.19、2022.4.13、2022.7.13、2022.9.15
5 | 京建质字[2021](亦庄)第0253号 | 110230202110150602 | 北京亦庄新城辛四路（同义路-四凤路）新建道路工程4标段 | 10 | 由亦庄开发区同义路经辛四路到亦庄开发区环宇西二路 | 0 | 12238.563 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 钱鹏 13522396350 | 北京中环工程建设监理有限责任公司 | 朱庆军18661538622 | 北京政平建设投资集团有限公司 | 牛雯18010059896 | 2021-10-15 | 较大风险 | 已编制 | 2021.10.20 |  | 2022.1.18、2022.4.13、2022.7.13、2022.9.15
6 | 京建质字[2021](亦庄)第0260号 | 110230202110150102 | 北京亦庄新城辛四路（同义路-四凤路）新建道路工程6标段 | 9 | 由北京经济技术开发区环宇西二路经北京经济技术开发区辛四路到北京经济技术开发区环宇东五路 | 1122 | 9350.5361 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 钱鹏 13522396350 | 北京中环工程建设监理有限责任公司 | 朱庆军18661538622 | 中交路桥建设有限公司 | 刘刚军15510355000 | 2021-10-15 | 较大风险 | 已编制 | 2021.10.20 |  | 2022.1.18、2022.5.26、2022.9.1
7 | 京建质字[2021](亦庄)第0256号 | 110230202110150302 | 北京亦庄新城辛四路（同义路-四凤路）新建道路工程7标段 | 8 | 由北京经济技术开发区环宇西二路经北京经济技术开发区辛四路到北京经济技术开发区环宇东五路 | 0 | 9364.6643 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 钱鹏 13522396350 | 北京中环工程建设监理有限责任公司 | 朱庆军18661538622 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 史建13910932151 | 2021-10-15 | 较大风险 | 已编制 | 2021.10.20 |  | 2022.1.21、2022.5.26、2022.9.1
8 | 京建质字[2021](经)第0317号 | 110230202112220202 | 国网北京市电力公司柴务220千伏输变电工程（变电站土建） | 8 | 北京经济技术开发区0606街区YZ00-0606-0003地块 | 7050.9 | 6814.0366 | 市政基础设施工程->市政建筑 | 国网北京市电力公司 | 赵远15201553328 | 北京吉北电力工程咨询有限公司 | 王志斌18611269082 | 北京建工集团有限责任公司 | 牛永杰18611973167 | 2021-12-22 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2021.12.24 |  | 2022.5.30
9 | 京建质字[2022](经)第0019号 | 110230202202170102 | 亦庄新城金桥高品质再生水厂工程 | 7 | 北京经济技术开发区金桥产业基地YZ00-0606-002地块 | 6058.2 | 11375.9963 | 市政基础设施工程->市政建筑 | 北京亦庄环境科技集团有限公司 | 张海言15313169590 | 北京华达建业工程管理股份有限公司 | 乔守来18301555663 | 北京博大经开建设有限公司-北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 田向超13910062105 | 2022.2.17 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制 | 2022.2.21 |  | 2022.4.21、2022.7.26
10 | 京建质字[2022](经)第0040号 | 110230202203210302 | 北京亦庄新城芯片配套产业园周边景盛南六街（马朱路~环宇东五路）新建道路工程一标段 | 7 | 由北京经济技术开发区马朱路经北京经济技术开发区景盛南六街到北京经济技术开发区环宇东五路（ 道路桩号K0+040~K0+750） | 4401.3 | 12731.477 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 郭鹏波15600188513 | 北京中城建建设监理有限公司 | 涂柏清13331161692 | 北京东方中远市政工程有限责任公司 | 杨纷纷15502288063 | 2022.3.21 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制 | 2022.3.25 |  | 2022.6.16、2022.10.27
11 | 京建质字[2022](经)第0042号 | 110230202203210202 | 北京亦庄新城芯片配套产业园周边景盛南六街（马朱路~环宇东五路）新建道路工程二标段 | 7 | 由北京经济技术开发区马朱路经北京经济技术开发区景盛南六街到北京经济技术开发区环宇东五路（ 道路桩号K0+750~K1+390） | 902 | 14840.0036 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 郭鹏波15600188513 | 北京中城建建设监理有限公司 | 涂柏清13331161692 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 陈世会13120193426 | 2022.3.21 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制 | 2022.3.25 |  | 2022.10.27
12 | 京建质字[2022](经)第0044号 | 110230202203210102 | 北京亦庄新城芯片配套产业园周边景盛南六街（马朱路~环宇东五路）新建道路工程三标段 | 6 | 由北京经济技术开发区马朱路经北京经济技术开发区景盛南六街到北京经济技术开发区环宇东五路（道路桩号 K1+390~ K2+115.07） | 4666.87 | 12803.5114 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 郭鹏波15600188513 | 北京中城建建设监理有限公司 | 涂柏清13331161692 | 北京住总集团有限责任公司 | 赵志伟13931539667 | 2022.3.21 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制 | 2022.3.25 |  | 2022.10.27
13 | 京建质字[2022](经)第0053号 | 110230202203290202 | 北京亦庄新城辛四路与同义路路口及中芯京城外侧能源管线新建工程 | 2 | 由北京经济技术开发区辛四路经北京经济技术开发区辛四路与同义路路口到北京经济技术开发区同义路、由北京经济技术开发区辛四路经北京经济技术开发区辛四路到北京经济技术开发区辛四路 | 276 | 1460.3521 | 市政基础设施工程->管线 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 郭鹏波15600188513 | 北京中环工程建设监理有限责任公司 | 王得江13366926369 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 吕晓谦13381083899 | 2022.3.29 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.4.1
14 | 01QT20220300001,01QT20220300002,01QT20220300003,01QT20220300004,01QT20220300005,京建质字[2022](经)第0061号 | 110230202204020302 | 亦庄新城环宇西一路（景盛南七街-景盛南六街）、环宇西二路（新南区南街-景盛南六街）、环宇西三路（新南区南街-景盛南六街）、环宇东二路（景盛南六街-辛四路）、景盛南七街（马朱路-环宇中路）新建道路工程 | 50 | 环宇西一路北起景盛南六街，南至景盛南七街；环宇西二路北起景盛南六街，南至新南区南街；环宇西三路北起景盛南六街，南至新南区南街；环宇东二路北起辛四路，南至景盛南六街；景盛南七街西起马朱路，东至环宇中路。 | 682 | 10246.9236 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京亦庄国际开发建设集团有限公司 | 白刚13691322984 | 北京正远监理咨询有限公司 | 张振荣13693230031 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 赵勤忠13930216557 | 2022.4.2 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制 | 2022.4.8 |  | 2022.4.18
15 | 京建质字[2022](经)第0185号 | 110230202209300202 | 马驹桥镇马村、大白村、西店村棚改项目（亦庄新城 0500 街区 YZ00-0500-6003 地块）兴桥东街、马桥西路新建道路工程 | 18 | 兴桥东街西起经一路，向东终点至马桥中路;马桥西路南起马桥南街，向北终点至兴华南街; | 6577.433 | 4486.4618 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京嘉源置业投资有限公司 | 张德志13601395109 | 北京建扶工程建设监理有限责任公司 | 常小峰15001012465 | 北京西亚建筑市政工程有限责任公司 | 李武13811964022 | 2022.9.30 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.10.14
16 | 京建质字[2022](经)第0207号 | 110230202210280102 | 亦庄新城站前区次渠中一路（站前街次渠路-亦庄站前街）等2条道路电力管线工程土建工程 | 4 | 通州区台湖镇 | 1653 | 927.1319 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京住总置地有限公司 | 范志伟 17710723680 | 北京光华建设监理有限公司 | 付成军13126693477 | 北京住总第六开发建设有限公司 | 杜智敏17778072027 | 2022.10.28 | 低风险 1次 | 已编制 | 2022.11.4
17 | 京建质字[2022](经)第0218号 | 110230202211100102 | 马驹桥镇马村、大白村、西店村棚改项目（亦庄新城0500街区YZ00-0500-6003地块）经一路、马桥中路新建管线工程 | 16 | 经一路：由北京经济技术开发区马桥南街经北京经济技术开发区经一路到北京经济技术开发区兴华南街；马桥中路：由亦庄开发区马桥南街经马桥中路到亦庄开发区兴华南街 | 5324.1 | 2553.1916 | 市政基础设施工程->管线 | 北京嘉源置业投资有限公司 | 张德志13601395109 | 北京建扶工程建设监理有限责任公司 | 于希波18618276618 | 北京西亚建筑市政工程有限责任公司 | 崔晓红13611225323 | 2022.11.10 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.11.18
18 | 京建质字[2022](经)第0233号,京建质字[2022](经)第0234号 | 110230202212280202 | 亦庄新城站前区次渠中一路（次渠东二路～亦庄站前街）道路、给水、再生水、雨水、污水工程 | 7 | 台湖镇、亦庄新城东部的站前区Ⅳ-1街区 | 3241.494 | 2930.1891 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京住总置地有限公司 | 王毅13651118521 | 北京光华建设监理有限公司 | 付成军13126693477 | 北京住总第六开发建设有限公司 | 左玉生15311828531 | 2022.12.28 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.12.30
19 | 京建质字[2022](经)第0235号,京建质字[2022](经)第0236号 | 110230202212280102 | 亦庄新城站前区站前街南七街（次渠中路～站前街次渠路）等三条道路、给水、再生水、雨水、污水、燃气工程 | 18 | 台湖镇、亦庄新城东部的站前区Ⅳ-1街区 | 4356.967 | 2634.7122 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京住总置地有限公司 | 张振铎13811147962 | 北京光华建设监理有限公司 | 付成军13126693477 | 北京住总第六开发建设有限公司 | 杨志远13124757287 | 2022.12.28 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制 | 2022.12.30
施工许可证数量 |  |  |  | 单体数量 |  | 规模 | 工程总造价 （万元）
19 |  |  |  | 220 |  | 46312.264 | 160042.0719

## 竣工项目
房建、装修项目 竣工档案目录 （2023年）
序号 | 监督注册号 | 施工许可证号 | 工程名称 | 单体数量 | 工程地址 | 建筑面积 （㎡） | 工程造价 （万元） | 类别 | 建设单位 | 建设单位 项目负责人 | 监理单位 | 监理单位 项目负责人 | 施工单位 | 施工单位 项目负责人 | 竣工验收日期 | 组室 | 归档号 | 备注
1 | 京建质字[2022](经)第0021号 | 110230202202250103 | 北京市通州区嘉创路5号2号楼装修改造工程 | 2 | 北京市通州区嘉创路5号2号楼 | 8995.27 | 2254.092 | 装修改造工程->装饰装修 | 交通银行股份有限公司北京市分行 | 赵英18601166000 | 中航工程监理（北京）有限公司 | 李金广15010845248 | 北京市安泰运源建筑工程有限公司 | 苏葆青18910138719 | 2023.1.6 | 二组 | 2023-亦庄-房建-00002
2 | 京建质字[2020](亦庄)第0143号 | [2020]施[经]市政字0131号 | 通州区台湖镇“两站一街”项目南部污水干线（富民路～亦庄站前街南延）工程 | 1 | 由通州区台湖镇到通州区台湖镇 | 2175.9 | 2738.5646 | 市政基础设施工程->管线 | 北京住总置地有限公司 | 郎凯 13488696807 | 北京光华建设监理有限公司 | 耿华忠 13241733904 | 北京住总第六开发建设有限公司 | 左玉生 15311828531 | 2023.1.16 | 二组 | 2023-亦庄-市政-00001

## 房建（完工未验）
二组房建（完工未验）
序号 | 注册号 | 开工证号 | 工程名称 | 单体 数量 | 地址 | 建筑面积 （平方米） | 工程总造价 （万元） | 工程 性质 | 建设单位 | 建设单位项目负责人 | 监理单位 | 监理单位项目负责人 | 施工单位 | 施工单位项目负责人 | 注册日期 | 风险等级 | 监督计划 | 首次监督工作会 | 抽检试验 | 检查1 | 已查次数 | 下次检查月份 | 备注 | 备注（移转或责改）
1 | 京建质字[2020](亦庄)第0116号 | [2020]施[经]建字0108号 | 通州区马驹桥镇C01、C-07、C-09地块项目（幼儿园等2项） | 2 | 马驹桥镇C01、C-07、C-09地块 | 4660.85 | 2710.0659 | 房屋建设工程->小区配套公建->政策房小区配套 | 北京北投宏大房地产开发有限公司 | 王宇18500025779 | 北京光华建设监理有限公司 | 王强13910758980 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 赵庆豪 13311098986 | 2020.8.7 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 |  | 2021年：卷材1组； | 2021.5.18 2021.8.12 2021.10.12 2021.12.23 2022.8.4 | 5 | 2022.11
2 | 京建质字[2021](亦庄)第0025号 | 110230202102090201 | 北京市医疗器械检验所综合性医疗器械检验基地二期工程项目（综合实验楼） | 1 | 光机电一体化产业基地兴光二街7号 | 22713 | 10712.8656 | 房屋建设工程->综合类公建 | 北京市医疗器械检验所 | 胡广勇18010281303 | 北京华达建业工程管理股份有限公司 | 王印 13436382300 | 北京博大经开建设有限公司 | 崔庆勇 17310387860 | 2021.2.9 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制上传 | 2021.3.12 | 2021年：卷材2组、钢筋2组； | 2021.5.26 2021.08.04 2021.11.9 2022.3.10 2022.6.8 2023.1.3 | 6 | 2022.9
|  |  |  | 单体数量 |  | 面积 | 工程总造价 （万元）
施工许可证数量 |  |  |  | 3 |  | 27373.85 | 13422.9315
2

## 装修（完工未验）
二组装修（完工未验）
档案整理 | 序号 | 注册号 | 开工证号 | 工程名称 | 单体 数量 | 地址 | 建筑面积 （平方米） | 工程总造价 （万元） | 工程 性质 | 建设单位 | 建设单位项目负责人 | 监理单位 | 监理单位项目负责人 | 施工单位 | 施工单位项目负责人 | 注册日期 | 风险等级 | 监督计划 | 首次监督工作会 | 抽检试验 | 检查1 | 检查2 | 检查3 | 备注 | 备注验收进展情况
张磊 | 1 | 京建质字[2020](经)第9141号 | 2020施（经）装字9249号 | 经济技术开发区环科中路2号院20号楼内装修工程 | 1 | 环科中路2号院20号楼 | 1692 | 1512.25 | 装修 | 北京神州技测科技有限公司 | 王文星13901103932 | 无 | 无 | 中艺瑞华（北京）装饰有限公司 | 常雪成13717904993 | [8 empty] | 移转
| 2 | 190108 | [2019]施[经]装字0089号 | 科谷一街10号院1号楼十一层装修 | 1 | 科谷一街10号院1号楼 | 1268.11 | 195 | 装修 | 中科广聚（北京）生物医学技术中心有限公司 | 李志刚 13570999944 | 无 | 无 | 北京惠泽建设有限公司 | 李健 13001017897
| 3 | 京建质字[2020](亦庄)第0165号 | [2020]施[经]装字0153号 | 北京经济技术开发区路东区G4-1地块G4-5＃办公楼10层、11层局部室内装修工程 | 1 | 路东区G4-1地块G4-5＃办公楼10层、11层局部 | 1860 | 156.3 | 社会投资 | 浪潮（北京）计算机科技有限公司 | 李文锋 15165035070 | 无 | 无 | 信邦建设集团有限公司 | 张建忠 13601235468 | [9 empty] | 2021.5.24 李文锋 15165035070，已完工准备做竣工验收，预约5.28周五下午来建设局咨询竣工验收事项 2021.6.17 李文锋 预约6.18周五下午3点竣工验收事宜
张磊 | 4 | 京建质字[2020](亦庄)第0120号 | [2020]施[经]装字0110号 | 丹大生物体外诊断试剂平台改造项目 | 1 | 马驹桥环科中路2号院19号楼-1至4层101 | 4043.77 | 100.5 | 装修 | 北京丹大生物技术有限公司 | 周磊 15001225895 | 无 | 无 | 北京中建伟瀚建筑装饰工程有限公司 | 刘杰 15726665598 | 2020-08-11 |  |  | 2020.8.18交底 |  | 2020.9.8 |  |  | 完工，发完工未验告知书，中止监督。 | 2021.5.25 周磊 15001225895已完成消防验收，六月初做竣工验收（约6月25日下午3点）
张磊 | 5 | 京建质字[2020](亦庄)第0141号 | [2020]施[经]装字0128号 | 德奥平生物体外诊断试剂原料平台改造项目 | 1 | 环科中路2号院18号楼-1至4层101 | 1202.66 | 100.5 | 装修 | 北京德奥平生物技术有限公司 | 周磊15001225895 | 无 | 无 | 北京中建伟瀚建筑装饰工程有限公司 | 刘杰 18610649848 | 2020-09-18 |  |  | 2020.10.28交底 |  | 2020.11.25 |  |  | 完工，发完工未验告知书，中止监督。 | 2021.5.25 周磊 15001225895已完成消防验收，六月初做竣工验收（约6月25日下午3点）
张磊 | 6 | 京建质字[2020](亦庄)第0122号 | [2020]施[经]装字0113号 | 通州区兴华南街327号4层401内装修工程 | 1 | 马驹桥兴华南街327号4层401 | 400 | 150 | 装修 | 海鸿达（北京）餐饮管理有限公司北京第六十六分公司 | 李亮亮15321521181 | 无 | 无 | 北京峰林伟业建筑工程有限公司 | 郝帅15354458066 | 2020-08-13 |  |  | 2020.8.18交底 |  | 2020.9.8 |  |  | 完工，发完工未验告知书，中止监督。 | 13911581132,5.21日，已发中止，告知函。
| 7 | 京建质字[2020](亦庄)第0131号 | [2020]施[经]装字0119号 | 北京旌丽荣塑料制品有限公司装修工程 | 1 | 马驹桥环科中路1号 | 9050.2 | 118 | 装修 | 北京旌丽荣塑料制品有限公司 | 李本13501071779 | 无 | 无 | 兴峰(北京)建筑工程有限公司 | 傅立东13601154067 | 2020-08-27 |  |  | 2020.9.8交底 |  | 2020.12.22 |  |  | 完工未验收。验收时看图纸上传没上传，涉及到消防。
| 8 | 京建质字[2020](亦庄)第0033号 | [2020]施[经]装字0023号 | 北京华腾大搪项目 | 6 | 嘉创二路8号 | 21129.73 | 4966.9395 | 装饰装修 | 北京国鑫荟文化科技服务有限公司 | 周伟13522571393 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 王任学 13811180642 | 北京京龙工程项目管理有限公司 | 张昆13641381772 |  | 低风险1次 | 已编制上传 |  |  | 2020.06.03 |  |  | 1.建设单位项目负责人变更为甘工 15726679666 2.监督平台系统 已提交中止，中止时间2020.12.19
| 9 | 京建质字[2020](经)第9180号 | [2019]施[经]装字0083号 | 北京经济技术开发区科谷一街10号院10号楼1、2、3、12、13、14层内装修工程 | 1 | 科谷一街10号院 | 5970.53 | 1030 | 社会投资 | 龙芯中科（北京）信息技术有限公司 | 从明 15210631300 | 无 | 无 | 北京业永兴装饰有限公司 | 刘彪 18879202518 | 2020-04-03 | 低风险1次 | 已编制上传 |  |  | 2020-09-24 |  |  | 了解一下，同上。 | 1.2022.3.2 已下发中止 2.监督平台系统 已提交中止，中止时间2022.3.2
| 10 | 京建质字[2021](亦庄)第0098号 | 110230202105210103 | 电商成品库房增设电梯工程（天语3G手机总装厂（一期）项目） | 1 | 科谷四街1号院8号楼 | 328.04 | 96 | 装修改造工程->结构改造 | 科泰乐讯（北京）通信设备有限公司 | 许敏 18613808077 | 北京光华建设监理有限公司 | 张国忠 18201103743 | 北京建鑫友悦建筑工程有限公司 | 李志明 13717628386 | 2021-05-21 |  | 已编制上传 |  |  | 2021.6.9 |  |  |  | 已完工，等审批局回复（3.1）
| 11 | 京建质字[2021](亦庄)第0137号 | 110230202106280403 | 北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼19层1901、1902、1903、1904装饰装修工程 | 1 | 北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼19层1901、1902、1903、1904 | 1511.71 | 72.2812 | 装修改造工程->装饰装修 | 中建新科装饰工程有限公司 | 王鑫 18612967166 | 无 | 无 | 中磐建筑（北京）有限公司 | 冯玉良 13683183555 | 2021-06-28 |  | 已编制上传 | 2021.7.5 |  | 2021.7.13 |  |  |  | 已完工，已完成消防验收，预计本月完成竣工验收（3.3）
张磊 | 12 | 京建质字[2021](亦庄)第0152号 | 110230202107120303 | 北京经济技术开发区（通州）景盛南四街15号7幢108局部一层二层、5幢101局部一层二层装修工程 | 2 | 北京市北京经济技术开发区（通州）景盛南四街15号7幢108局部一层二层、5幢101局部一层二层 | 3077.89 | 286.67 | 装修改造工程->装饰装修 | 北京亦桐环保科技有限公司 | 纪炜 15650743776 | 无 | 无 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 杜瑞锋 15801256366 | 2021-07-12 | 低风险 1次 | 已编制上传 |  |  | 2021.08.04 |  |  |  | 已完工，已完成消防验收，预计本月完成竣工验收（3.3）
| 13 | 京建质字[2021](亦庄)第0213号 | 110230202108310203 | 北京市北京经济技术开发区（通州）兴贸三街18号院14号楼-1层01至12商铺装修工程 | 1 | 北京市北京经济技术开发区（通州）兴贸三街18号院14号楼-1层01至12商铺 | 1239.26 | 33.45 | 装修改造工程->装饰装修 | 北京优鲜达餐饮管理有限公司 | 李洪13522651879 | 无 | 无 | 北京市南粤装饰有限责任公司 | 刘宏昌15910125373 | 2021-08-31 |  | 已编制上传 |  |  | 监督计划调整为竣工监督1次。 | 办证已完工，告知实体检测 |  |  | 已完工，进行第一轮的消防验收，预计近期做验收（3.4）
| 14 | 京建质字[2021](亦庄)第0251号 | 110230202110140103 | 北京经济技术开发区科谷一街10号院信创园A区2号楼10层装修工程 | 1 | 北京经济技术开发区科谷一街10号院信创园A区2号楼10层 | 1299.75 | 115 | 装修改造工程->装饰装修 | 北京中孚永绥信息技术有限公司 | 刘文俭18618188965 | 无 | 无 | 北京华誉嘉禾装饰工程有限公司 | 江龙18511363606 | 2021-10-14 |  | 已编制上传 | 2021.10.20 |  | 11.22致电江龙，已完成吊顶、饰面、地面施工、完成总进度60% | 2021.12.1 |  |  | 已完工，准备做消防验收（3.4）
| 15 | 京建质字[2021](亦庄)第0036号 | 110230202103030103 | 北京经济技术开发区科谷一街10号院1号楼4层内装修工程 | 1 | 科谷一街10号院1号楼4层 | 1268.11 | 105.3842 | 装修改造工程->装饰装修 | 北京奔图信息技术有限公司 | 李晓岑 18666978959 | 无 | 无 | 北京高辉利豪建设有限公司 | 杨俊娜18101067209 | 2021.3.3 |  | 已编制上传 | 2021.3.12 |  | 2021.5.7 |  |  |  | 已完工，第一轮消防验收问题整改中，预计下月竣工验收
| 16 | 京建质字[2020](亦庄)第0171号 | [2020]施[经]装字0159号 | 北京3号楼公共区域装修工程 | 1 | 景盛中街10号院3号楼 | 5360 | 403.9576 | 装修 | 玲珑集团北京中成英泰科贸有限公司 | 那洋 13641058255 | 无 | 无 | 北京博苑顺成装饰工程有限责任公司 | 张永江13581981584 | 2020-11-06 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2020.11.13交底 |  | 2020.12.22 | 2021.6.22 |  | 室内布局有改住嫌疑。
| 17 | 京建质字[2020](亦庄)第0027号 | [2020]施[经]装字0018号 | （统信软件）北京经济技术开发区科谷一街10号院12号楼2~7层、15~17层、20~24层内装修工程 | 1 | 科谷一街10号院12号楼 | 21962 | 1644.3355 | 社会投资 | 统信软件技术有限公司 | 窦志强 13810642135 | 北京方圆工程监理有限公司 | 安红社 18722167526 | 北京高辉利豪建设有限公司 | 屈新明 18101067209 |  |  | 已编制上传 |  |  | 2020.7.14 | 甲方总变更，少量工人断断续续，预计年底才能完工。 |  | 在施，预计三月下旬竣工验收
| 18 | 京建质字[2021](亦庄)第0132号 | 110230202106230203 | 科创东二街5号36幢装饰装修项目 | 1 | 北京市通州区科创东二街5号36幢 壹号总部 | 1943.83 | 600 | 装修改造工程->装饰装修 | 北京中鸿瑞景商贸有限公司 | 刘慎思 13910106217 | 无 | 无 | 星云建设集团有限公司 | 雷军 15601018750 | 2021-06-23 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2021.7.9 |  | 2022.3.30 | 10.26说还没开工，中止监督，告知开工证延期。 | 已交情况说明，中止 | 拆除原装饰，刚开始施工（3.3）
| 19 | 京建质字[2021](亦庄)第0263号 | 110230202110210103 | 快行线华润库房改造装修工程 | 1 | 通州区兴贸一街11号4幢 | 17469 | 2800 | 装修改造工程->装饰装修 | 北京快行线冷链物流有限公司 | 高非13910789704 郝国友13910789704 | 无 | 无 | 北京兴达瑞峰建筑工程有限公司 —— 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 尹小强18911515363 ----- 李雄飞 | 2021-10-21 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2021.10.26 |  | 2022.7.5 |  |  | 计划22年三月中旬进场开始施工
| 20 | 京建质字[2021](亦庄)第0279号 | 110230202111030103 | 京东2021-通州口岸大健康项目冷库&温湿度改造工程 | 1 | 通州区兴贸南街1号院6号楼 | 24958.67 | 1247.0511 | 装修改造工程->装饰装修 | 北京京讯递科技有限公司 | 洪翔飞18811406356 | 无 | 无 | 杭州云志暖通工程有限公司 | 常家玉19913341222 | 2021-11-03 |  | 已编制上传 |  |  | 2022.3.22 |  |  | 3月底施工完成
| 21 | 京建质字[2021](经)第0291号 | 110230202111180203 | 中石化(北京)化工研究院有限公司通州科学试验基地VD21项目配套乙烯技术实验楼装修改造施工工程 | 1 | 北京市通州区次渠光机电一体化基地兴光五街13号 | 3440.57 | 1830 | 装修改造工程->装饰装修 | 中石化(北京)化工研究院有限公司 | 曹爱兵19910787919 | 中石化第十建设有限公司 | 宋振锋15726206511 | 北京戴纳实验科技有限公司 | 许芝海010-52913782 | 2021-11-18 |  | 已编制上传 |  |  | 2022.3.1 |  |  | 8.15确认已完工，准备验收
| 22 | 京建质字[2021](经)第9942-1号 | 2021施（经）装字9017号 | 北京经济技术开发区科创东二街5号33幢一层、二层、三层、四层、五层装修工程 | 1 | 科创东二街5号33幢 | 1618.09 | 89 | 装修 | 北京光谷创新置业有限公司 | 王金爽13911529910 | 无 | 无 | 桐欣盛建设集团有限公司 | 史秋雪18600094376 | 2021-12-02 | 低风险 1次 |  |  |  | 2022.4.6
| 23 | 京建质字[2022](经)第0003号 | 110230202201070103 | 北京经济技术开发区经惠东路5号院1号楼3层内装修工程 | 1 | 北京经济技术开发区经惠东路5号院1号楼3层 | 2500.16 | 1678 | 装修改造工程->装饰装修 | 硕腾检测科技有限公司北京分公司 | 陈幸粟18662507135 | 无 | 无 | 苏州合展设计营造股份有限公司 | 姚通13773160164 | 2022-01-07 | 低风险 1次 |  |  |  | 2022.4.22
| 24 | 京建质字[2022](经)第0016号 | 110230202202110103 | 北京经济技术开发区科谷一街8号院 B区1号楼7层北京中兴高达通信技术有限公司装修工程 | 1 | 北京经济技术开发区科谷一街8号院B区1号楼7层 | 1000.3 | 286.4378 | 装修改造工程->结构改造 | 北京中兴高达通信技术有限公司 | 双继超13581700017 | 无 | 无 | 北京欣智恒科技股份有限公司 | 宋占云17600331624 | 2022-02-11 | 低风险 1次 |  | 2022.2.21 |  | 2022.3.30
| 25 | 京建质字[2022](经)第0083号 | 110230202204250503 | 北京银河巴马生物技术股份有限公司室内装修工程 | 1 | 北京市通州区科创东五街2号13幢一层 | 1300 | 150 | 装修改造工程->装饰装修->其它类型 | 北京银河巴马生物技术股份有限公司 | 张鹏程15801164459 | 无 | 无 | 北京龙川汇杰净化设备安装工程有限公司 | 胡杰18335511557 | 2022-04-25 | 低风险 1次 |  |  |  | 2022.9.2
| 26 | 京建质字[2022](经)第0089号 | 110230202205100203 | 亦庄二期公共区域精装修工程 | 4 | 北京经济技术开发区科谷四街1号院 | 6283 | 247.2485 | 装修改造工程->装饰装修->其它类型 | 科泰乐讯（北京）通信设备有限公司 | 许敏18613808077 | 北京光华建设监理有限公司 | 张国忠18201103743 | 北京佳润华宇建筑工程有限公司 | 刘雪刚15652983869 | 2022-05-10 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 |  |  |  | 2022.8.11
| 施工许可证数量 |  |  |  | 单体数量 |  | 面积 | 工程总造价 （万元）
| 26 |  |  |  | 35 |  | 143177.38 | 20014.3054

## 市政（完工未验）
二组市政（完工未验）
序号 | 注册号 | 开工证号 | 工程名称 | 单体 数量 | 地址 | 建筑面积 （平方米） | 工程总造价 （万元） | 工程 性质 | 建设单位 | 建设单位项目负责人 | 监理单位 | 监理单位项目负责人 | 施工单位 | 施工单位项目负责人 | 注册日期 | 风险等级 | 监督计划 | 首次监督工作会 | 抽检试验 | 检查1 | 检查2 | 检查3 | 检查4 | 检查5 | 检查6 | 备注
1 | 京建质字[2021](亦庄)第0083号 | 110230202104250302 | 通州区达昌路（太平西一路-太平路）等四条路道路（道路、雨水、污水、给水、再生水）工程 | 18 | 由通州区太平西一路经通州区达昌路到通州区太平路、由通州区富民路经通州区太平东路到通州区生态公园西路、由通州区亦庄北小营中路经通州区太平祥瑞路到通州区生态公园西路、由通州区太平龙腾路经通州区太平裕丰路到通州区太平顺兴路 | 0 | 2594.2517 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京住总置地有限公司 | 郎凯 13488696807 | 北京光华建设监理有限公司 | 耿华忠 13241733904 | 北京住总第六开发建设有限公司 | 赵岩 15810733683 | 2021-04-25 | 低风险 |  |  |  | 2021.7.20 | 2021.11.3 | 2022.8.8
2 | 京建质字[2020](亦庄)第0132号 | [2020]施[经]市政字0120号 | 北京经济技术开发区科谷一街、经惠东路、孟庄西街、崔各庄北路道路工程 | 6 | 由亦庄开发区排干渠桥经亦庄开发区科谷一街到亦庄开发区经海九路、由亦庄开发区科谷一街经亦庄开发区经惠东路到亦庄开发区科谷二街、由亦庄开发区经海四路经亦庄开发区孟庄西街到亦庄开发区经海路、由亦庄开发区经海五路经亦庄开发区崔各庄北路到亦庄开发区经海六 | 2647.04 | 3080.7289 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心 | 钱鹏 13522396350 | 北京银建建设工程管理有限公司 | 曹阳 13910393173 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 李清富 15010605315 | 2020-09-02 | 一般风险 |  |  |  | 2020.12.22 | 2021.4.28
3 | 京建质字[2020](亦庄)第0183号 | [2020]施[经]市政字0175号 | 北京通州物流产业园区兴贸北街（融商五路-东驰路）道路工程 | 2 | 由通州区马驹桥镇融商五路经通州区马驹桥镇到通州区马驹桥镇东驰路 | 8493.282 | 7110.022 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 北京金马驹开发建设有限公司 | 张建伟60593366 | 北京和平诚信工程建设监理有限公司 | 郭新士 13801367414 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 胡海波 13910926895 | 2020-11-23 | 一般风险 |  | 2020.11.30 |  | 2021.4.20 | 2021.6.21 | 2021.9.27 |  |  |  | 停工
施工许可证数量 |  |  |  | 单体数量 |  | 面积 | 工程总造价 （万元）
3 |  |  |  | 26 |  | 2647.04 | 5674.9806
Note on U5: admin: 目前状态为中止 （2021.3.260

## 房建 ( 停工 )
二组房建（停工）
序号 | 注册号 | 开工证号 | 工程名称 | 单体数量 | 地址 | 面积 | 工程总造价 （万元） | 工程 类别 | 建设单位 | 建设单位项目负责人 | 监理单位 | 监理单位项目负责人 | 施工单位 | 施工单位项目负责人 | 注册日期 | 风险等级 | 监督计划 | 首次监督工作会 | 检查1 | 备注 | 停工时间 | 备注
1 | 京建质字[2019](亦庄)第0218号 | [2019]施[经]建字0169号 | 提升泵池、MBBR池及气浮池等4项 | 4 | 亦庄开发区G8地块 | 5557.67 | 3200 | 政府投资 | 北京经济技术开发区基建办公室 | 任俊超 13701251603 | 北京华达建业工程管理股份有限公司 | 赵秋菊 13601363150 | 北京市市政一建设工程有限责任公司 | 高飞 18610108288
2 | 京建质字[2014](亦庄)第0085号 | [2014]施[经]建字0085号 | B1研发办公楼及商业配套综合楼等5项（建设无线宽带物联网产业项目） | 5 | 北京经济技术开发区G3-2F1地块 | 129209.84 | 46984.7579 |  | 北京中电华通信息科技有限公司 | 马海军 13366117838 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 安义 15101191786 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 韩荣海13910021548 | 2014.12.30
3 | 京建质字[2017](亦庄)第0047号 | [2017]施[经]建字0049号 | A1研发办公楼等5项（京芯产业园项目）、C1研发办公楼等6项（京芯产业园项目） | 11 | 路东区G3-1F1地块 | 185349 | 43703.3799 | 房屋建设工程->办公用房->自用办公楼 | 北京亦庄京芯园投资发展有限公司 | 袁辉 17716592120 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 刘永远13521557697 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 余鹏13683528038 | 2017.5.17 | 较大风险 建4次 装2次 且3月 | 已编制上传 |  | 2021年：保温1组； | 2017.6.20 2017.9.14 2017.11.14 2018.5.31 2019.12.19 2020.7.14 2020.12.1 2021.5.26 2021.8.17 2021.11.16 | 2022.1
施工许可证数量 |  |  |  | 单体数量 |  | 建筑面积 | 造价
3 |  |  |  | 20 |  | 320116.51 | 93888.1378

## 装修 ( 停工 )
二组装修（停工）
序号 | 注册号 | 开工证号 | 工程名称 | 单体数量 | 地址 | 面积 | 工程总造价 （万元） | 工程 类别 | 建设单位 | 建设单位项目负责人 | 监理单位 | 监理单位项目负责人 | 施工单位 | 施工单位项目负责人 | 注册日期 | 风险等级 | 监督计划 | 首次监督工作会 | 抽检试验 | 检查1 | 检查2 | 检查3 | 备注 | 停工时间 | 备注
2 | 190080 | [2019]施[经]装字0067号 | 北京经济技术开发区科谷一街10号院1号楼6层装饰装修项目 | 1 | 北京经济技术开发区科谷一街10号院1号楼 | 1100 | 86.5 | 装修 | 哈尔滨瀚邦医疗科技有限公司 | 邓向群 13661248186 | 无 | 无 | 北京天文弘建筑装饰集团有限公司 | 刘义俊 13910909814
3 | 京建质字[2021](亦庄)第0014号 | [2021]施[经]装字0010号 | 兴渠路1号院3＃、4＃、5＃楼室内装修工程 | 3 | 通州区兴渠路1号院3号、4号、5号楼 | 13119 | 1519.6585 | 装修改造工程->装饰装修 | 北京安臻企业管理有限公司 | 吴冠宇13810984604 | 无 | 无 | 博华建筑规划设计有限公司天津分公司 | 季星13821368673 | 2021-01-20 |  | 已编制上传 | 2021.1.27交底 |  | 责改 | 2021.6.2 | 2021.6.4 | 开建移[2021]001号21.2.4移送审批局，已回函。 开建移[2021]006号21.3.5移送通州，尚未回 | 中止已发，3.14平台已中止
4 | 京建质字[2021](亦庄)第0015号 | [2021]施[经]装字0011号 | 兴渠路1号院2＃楼、3号院3＃、4＃楼室内装修工程 | 3 | 通州区兴渠路1号院2号楼、3号院3号、4号楼 | 13142 | 1275.7069 | 装修改造工程->装饰装修 | 北京安臻企业管理有限公司 | 吴冠宇13810984604 | 无 | 无 | 博华建筑规划设计有限公司天津分公司 | 王钰13701338997 | 2021-01-20 |  | 已编制上传 | 2021.1.27交底 |  | 责改 | 2021.6.2 | 2021.6.4 | 责改。 | 中止已发，3.15平台已中止
5 | 京建质字[2021](亦庄)第0013号 | [2021]施[经]装字0012号 | 北京邮件综合处理中心分拣机配备工程土建改造项目 | 1 | 次渠光机电一体化产业基地经海六路5号 | 30728 | 3158.1526 | 装修改造工程->装饰装修 | 中国邮政集团有限公司北京市分公司 | 姚军 010-57917324 | 北京大正建设监理有限公司 | 王涛 13641149289 | 北京住总第一开发建设有限公司 | 阎丽玲010-68382727 | 2021-01-20 | 一般风险 建3次 装1次 且3月 | 已编制上传 | 2021.2.2交底 |  | 2021.4.9 |  |  | 目前停工，完成90%，预计3.15签中止
施工许可证数量 |  |  |  | 单体数量 |  | 建筑面积 | 造价
5 |  |  |  | 8 |  | 58089 | 6040.018

## 二组 已撤证
撤销施工许可证 平台已搜不到
1 | 京建质字[2019](亦庄)第0050号 | [2019]施[经]装字0044号 | 北京经济技术开发区荣华国际3号楼11层装饰装修工程 | 1 | 荣华南路10号院3号楼10层1101、1102、1103、1105、1106、1107、1108、1109、1110、1111 | 1931.19 | 76 | 社会投资 | 北京蜂客共创科技有限公司 | 冯福建 18610683386 | 无 | 无 | 中天开元建设发展有限公司 | 解俊勇 13910764598
2 | 190179 | [2019]施[经]装字0141号 | 北京经济技术开发区科创十三街31号院二区14号楼5层501内装修工程 | 1 | 科创十三街31号院二区14号楼5层501 | 828.82 | 35 | 装修 | 上海梯之星信息科技有限公司 | 刘冉冉13910671796 | 无 | 无 | 北京星光伟业建筑装饰工程有限公司 | 许飞 17600059632
3 | 京建质字[2019](亦庄)第0072号 | [2019]施[经]装字0063号 | 开发区隆庆街3号营业楼外立面局部调整 | 1 | 隆庆街3号 | 1260 | 208.1927 | 社会投资 | 交通银行股份有限公司北京市分行 | 左大明 15801678001 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 马宝明 13366523299 | 北京爱地鑫装饰艺术有限责任公司 | 孙建丽 15811311042
4 | 京建质字[2011](亦庄)第0085号 | [2011]施[经]建字0078号 | 康特荣宝研发生产楼等4项（研发生产楼、清洗厂房、注塑模具厂房） | 3 | 亦庄开发区路东区C10M1地块 | 51858.53 | 14056.8953 | 其他 | 北京康特荣宝电子有限公司 | 朱桂才13501305108 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 马海军 13366117838 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 刘振涛 13522398619 | 已灭失，平台上终止。
5 | 京建质字[2011](亦庄)第0084号 | [2011]施[经]建字0077号 | 康特荣宝研发生产楼等4项(组装厂房) | 1 | 亦庄开发区路东区C10M1地块 | 18370.8 | 4156.4818 | 其他 | 北京康特荣宝电子有限公司 | 朱桂才13501305108 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 马海军 13366117838 | 北京京西建设集团有限责任公司 | 于振起 13910030108 | 已灭失，平台上终止。
6 | 京建质字[2019](亦庄)第0156号 | [2019]施[经]装字0124号 | A1型标准厂房等4项项目能源中心外立面调整工程 | 1 | 北京市经济技术开发区59＃街区内 | 8083.67 | 349.6301 | 装修 | 北京经开投资开发股份有限公司 | 邢立杰 67803153 王13701260504 | 无 | 无 | 北京雷凯科技发展有限公司 | 穆荣耀 13601110420 | 平台已搜不到
| 京建质字[2021](亦庄)第0039号 | 110230202103040302 | 国网北京亦庄供电公司同宁110kV输变电工程 | 11 | 路东区F3U1地块 | 3614 | 3345.0017 | 市政基础设施工程->市政道路及管线 | 国网北京市电力公司 | 孙浩睿18210367907 | 北京吉北电力工程咨询有限公司 | 王志斌13439388845 | 中建-大成建筑有限责任公司 | 崔建交 18611710365 | 2021.3.4 |  | 质量不在区内监督
| 京建质字[2018](亦庄)第0031号 | [2018]施[经]建字0031号 | 牛膝糖肽项目中试楼等5项（北京东方协和医药生物技术有限公司二期项目）、新药展厅及多功能厅等2项（北京东方协和医药生物技术有限公司二期项目） | 7 | 核心区31＃街区31M6地块（同M84地块、同济北路24号） | 44752.58 | 38999.2802 | 社会投资 | 北京东方协和医药生物技术有限公司 | 刘娟 18510921580 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 王凯 13521591680 | 安徽先发建筑工程有限公司 | 高迪龙 13031019592
| 京建质字[2018](亦庄)第0009号 | [2018]施[经]建字0010号 | 1#楼（惠健康节目制作楼）等6项（惠买二期垂直电商项目） | 6 | 亦庄开发区80M10-2地块 | 35438.8 | 13077.9598 | 工业 | 惠买控股集团有限公司 | 李建涛 杜磊18811551357 | 北京中城建建设监理有限公司 | 曹国军13141193624 | 中建安装工程有限公司 | 王世强 18653175189
| 京建质字[2021](经)第0318号 | 110230202112220101 | 半导体装备产业化基地扩产项目（四期）标段一 已撤证 | 5 | 北京经济技术开发区亦庄新城（通州片）0606街区YZ00-0606-0032地块 | 367.59 | 197.66 | 房屋建设工程->工业用房 | 北京北方华创微电子装备有限公司 | 李日曦13601339077 | 无 | 无 | 中建-大成建筑有限责任公司 | 戴浩13011253056 | 2021-12-22 | 低风险 1次 |  | 0 | 2022.3